## Sheet1
NO | DESKRIPSI TUGAS / PEKERJAAN | WAKTU TENAGA KERJA (HARI) | TARIF TENAGA KERJA | JUMLAH TENAGA KERJA | BIAYA TENAGA KERJA | BIAYA LAIN LAIN | TOTAL PER TASK
1 | Analisi dan Desain Sistem | 10 | 400000 | 1 | 4000000 |  | 4000000
| Menganalisis Sistem Kepegawaian | 2 | 400000 | 1 | 800000 |  | 800000
| Wawancara kepada sebagian pegawai | 2 | 400000 | 1 | 800000 |  | 800000
| Membuat DFD, ERD dan kamus data | 2 | 400000 | 1 | 800000 |  | 800000
| Membuat dokumen analisa dan desain sistem | 2 | 400000 | 1 | 800000 |  | 800000
| Dokumentasi Analisa dan Desain Sistem | 2 | 400000 | 1 | 800000 |  | 800000
2 | Desain Aplikasi | 5 | 250000 | 1 | 1250000 |  | 1250000
| Membuat desain menu,form entri, form report | 3 | 250000 | 1 | 750000 |  | 750000
| Dokumentasi Desain Aplikasi | 2 | 250000 | 1 | 500000 |  | 500000
3 | Programming | 32 | 100000 | 3 | 3200000 |  | 9600000
| Programming back end & front end | 30 | 100000 | 3 | 3000000 |  | 9000000
| Dokumentasi program | 2 | 100000 | 3 | 200000 |  | 600000
4 | Testing Program | 6 | 200000 | 1 | 1200000 |  | 1200000
| Melakukan test terhadap program | 3 | 200000 | 1 | 600000 |  | 600000
| memberikan catatan list perbaikan | 2 | 200000 | 1 | 400000 |  | 400000
| Dokumentsi testing | 1 | 200000 | 1 | 200000 |  | 200000
5 | Instalasi Program | 3 | 200000 | 3 | 600000 |  | 1800000
| Setting insfrastruktur dan software pendukung | 1 | 200000 | 3 | 200000 |  | 600000
| Instalasi program ke komputer | 1 | 200000 | 3 | 200000 |  | 600000
| Dokumentasi instalasi | 1 | 200000 | 3 | 200000 |  | 600000
6 | Training user / SDM | 3 | 100000 | 3 | 300000 |  | 900000
| Melakukan pelatihan ke user | 2 | 100000 | 3 | 200000 |  | 600000
| Dokumentasi training | 1 | 100000 | 3 | 100000 |  | 300000
7 | Dokumentasi | 30 | 100000 | 1 | 3000000 |  | 3000000
| Desain spesifikasi sistem | 10 | 100000 | 1 | 1000000 |  | 1000000
| Dokumentasi administrasi proyek | 10 | 100000 | 1 | 1000000 |  | 1000000
| Dokumen program & manual book | 5 | 100000 | 1 | 500000 |  | 500000
| Dokumen manajemen proyek | 5 | 100000 | 1 | 500000 |  | 500000
8 | Maintenance | 14 | 50000 | 1 | 700000 |  | 700000
| Pemeliharaan dan perbaikan system | 14 | 50000 | 1 | 700000 |  | 700000
9 | Administrasi | 30 | 50000 | 1 | 1500000 |  | 1500000
| Melakukan administrasi proyek dan dokumentasi | 30 | 50000 | 1 | 1500000 |  | 1500000
Lain-Lain
| Biaya bahan dan pengecekan |  |  |  |  | 10000000 | 1000000
| Perubahan analisis (bila diperlukan) | 3 | 300000 |  |  |  | 900000
| Perubahan bentuk desain (bila diperlukan) | 3 | 200000 |  |  |  | 600000
| Penambahan program (bila diperlukan) | 3 | 100000 |  |  |  | 300000
| Biaya cadangan operasional |  |  |  |  | 1000000 | 1000000
| Biaya cadangan tak terduga |  |  |  |  | 2000000 | 2000000
| Insfrastruktur lain |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
| SUB TOTAL | 275 | 6650000 | 52 | 31500000 | 16000000 | 56700000
| PERENCANAAN TOTAL | RP. 56.700.000 |  | Lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah